Le 06/11/2026
COMPTE RENDU DE CHANTIER
Chantier : Rénovation d’une maison individuelle, 7 chemin des Vignes, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Maître d’ouvrage : M. et Mme Delmas. Maître d’œuvre : Cabinet Lemaire Architecture.
Réunion de chantier n° 6 – date : 05/11/2026.
Entreprises et personnes présentes : Maître d’œuvre ; Gros œuvre Bonnard ; Électricité Volt’Ouest ; Plâtrerie Duval
Entreprises absentes ou excusées : Plomberie Aquatec (excusée)
Avancement par lot : Gros œuvre : reprise des murs terminée. Électricité : cheminements posés au rez-de-chaussée. Plâtrerie : doublages en cours à l’étage.
Réserves constatées : Fissure du doublage, chambre 2, à reprendre par la plâtrerie. Réservation manquante dans le mur de la cuisine, à signaler au gros œuvre.
Actions techniques à mener : Plâtrerie : reprise de la fissure avant le 12/11/2026. Électricité : fournir les plans de réservations avant le 10/11/2026.
Aléas signalés : Livraison des menuiseries retardée d’une semaine.
Prochaine réunion de chantier : 12/11/2026.
Compte rendu rédigé par Cabinet Lemaire Architecture ; date de rédaction : 06/11/2026. Toute observation est à transmettre au rédacteur.
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