Le 06/11/2026
FICHE PROJET
Projet : Refonte du catalogue produits 2027
Chef de projet : Karim Haddad
Équipe et parties prenantes : Marketing, ventes, un prestataire photo
Début : 16/11/2026 – Fin visée : 28/02/2027
1. Objectif : Publier un nouveau catalogue en ligne et en PDF avant la saison de printemps.
2. Ressources nécessaires : Budget de 6 000 € (photos et mise en page), un graphiste indépendant, deux jours par semaine de l’assistante marketing.
3. Jalons et dates clés : Maquette validée le 15/12/2026 ; photos terminées le 20/01/2027 ; mise en ligne le 28/02/2027.
4. Critères de réussite : Catalogue publié à la date prévue ; toutes les références avec photo ; retours des commerciaux recueillis avant mars.
5. Risques identifiés : Retard des photos ; budget dépassé si le nombre de références augmente.
Projet validé par : Direction commerciale.
Karim Haddad
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